1. Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo khối lượng có thể hoàn thành trong Sprint, không xem đó là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; cho phép người dùng đặt trước vị trí sạc sau khi tìm trạm và xem giờ trống. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên 4; quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất, cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc. | Người dùng chọn được thông tin đặt lịch sạc. | 12 |
| 2 | Xử lý đặt chỗ, kiểm tra trùng lịch và tạo mã xác nhận. | Lịch hợp lệ được xác nhận, không có hai lịch trùng thời gian cho một vị trí. | 16 |

4. Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế giữ ở mức 11 SP, cao hơn đường lý tưởng, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI nào. Đến ngày 3, khối lượng còn lại giảm xuống 8 SP và giữ nguyên đến ngày 7, trong khi đường lý tưởng giảm còn 3,3 SP ở ngày 7; điều này cho thấy tiến độ chậm và có nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên kiểm tra các trở ngại của CS03 và tập trung phối hợp hoàn thành, kiểm thử chức năng đặt chỗ để đưa PBI này về Done. Nếu CS03 hoàn thành, khối lượng còn lại sẽ giảm từ 8 SP xuống 3 SP, giúp nhóm tiến gần hơn đến Sprint Goal mà không thay đổi Story Point hoặc thêm việc ngoài Sprint.